## Daily Scrum
Daily Scrum
Integrantes
| Integrante 1 | Ignacio Cuevas
| Integrante 2 | Benjamín Berrios
| Integrante 3 | Javiera Vargas
| Integrante 4 | Matías Carrasco
Sprint | N° Reunión | Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo algún impedimento?
1 | 1 | 05-08-2026 | Ignacio Cuevas | Revisión del instructivo Capstone y definición inicial de tecnologías del proyecto. | Creación del repositorio público en GitHub (safeshift-predictor) y configuración inicial de Node.js con TypeScript. | Ninguno, reglas de repositorio claras en el Anexo 2.
|  |  | Benjamín Berrios | Conformación del equipo de trabajo y análisis del problema en el sector logístico chileno. | Levantamiento de reglas de negocio basadas en el Art. 38 del Código del Trabajo y Ley 19.628 sobre protección de datos. | Dificultad inicial para traducir artículos legales a parámetros numéricos.
|  |  | Javiera Vargas | Revisión de requerimientos para el motor predictivo sin uso de sensores biométricos físicos. | Investigación de librerías Python (Pandas, NumPy y Scikit-Learn) para simular datos históricos de turnos. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Identificación de los perfiles de usuario (Supervisor de Operaciones y Analista de RRHH). | Definición del flujo visual de alertas de fatiga y bocetos iniciales del panel de control. | Ninguno.
1 | 2 | 12-08-2026 | Ignacio Cuevas | Configuración de la estructura base del proyecto backend en TypeScript. | Diseño del Modelo Entidad-Relación (DER) preliminar con las tablas Trabajador y Turno. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Análisis de jornadas excepcionales y descansos compensatorios en transporte de carga. | Definición de las variables críticas del diccionario de datos: horas semanales, turnos nocturnos consecutivos y horas de descanso. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Configuración del entorno de desarrollo en Python para ciencia de datos. | Diseño de las reglas estadísticas para separar casos normales vs. casos de alta acumulación de fatiga. | Evitar sesgos algorítmicos al definir los rangos de horas.
|  |  | Matías Carrasco | Bocetado de vistas principales del dashboard operativo. | Diseño de tarjetas de resumen de cuadrilla (Total Operarios, Estado Normal, Alerta Preventiva y Riesgo Crítico). | Ninguno.
1 | 3 | 19-08-2026 | Ignacio Cuevas | Validación del Modelo Entidad-Relación (DER) junto al área de RRHH. | Escritura de la primera versión de prisma/schema.prisma y diagramas UML de arquitectura. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Definición de umbrales de riesgo (Normal <50%, Alerta 50%-79%, Crítico >=80%). | Redacción de la Fundamentación, Relevancia, Factibilidad y Plan de Trabajo en la Guía 1 de Fase 1. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Definición matemática de correlaciones entre noches consecutivas y fatiga. | Inicio de la codificación del script src/ml/generar_datos_laborales.py para crear perfiles sintéticos. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Definición de componentes visuales y paleta de colores semafórica para niveles de riesgo. | Elaboración del diagrama de casos de uso del Supervisor y flujo de pantalla para la presentación de Fase 1. | Ninguno.
1 | 4 | 26-08-2026 | Ignacio Cuevas | Revisión técnica de los objetivos y alcance del MVP en el informe de Fase 1. | Presentación de la Evaluación Sumativa de Fase 1 (20%) y registro del feedback del profesor. | El profesor exigió asegurar que la reasignación modifique la disponibilidad en la BD en tiempo real.
|  |  | Benjamín Berrios | Cierre de la Carta Gantt de 18 semanas y tabla de evidencias de la Guía 1. | Defensa de la propuesta en Fase 1 y ajuste de protocolos de intervención normativa según retroalimentación docente. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Pruebas iniciales del script generador de datos en Python. | Exposición de Fase 1 e incorporación de la recomendación docente sobre patrones de distribución sin sesgos. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Preparación de la presentación de Fase 1 y maquetas del dashboard. | Exposición de Fase 1 y rediseño del modal de reasignación para que ejecute acciones transaccionales sobre la BD. | Hacer que la acción de reasignación sea intuitiva en menos de 3 pasos.
2 | 5 | 02-09-2026 | Ignacio Cuevas | Análisis del feedback de Fase 1 para estructurar el entorno de Machine Learning. | Apoyo en la revisión de columnas de salida del script generador para conectarlas al notebook de entrenamiento. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Revisión de criterios de descanso compensatorio del Art. 38 del Código del Trabajo. | Validación de que los casos generados en el dataset sintético respeten la lógica laboral chilena y la Ley 19.628. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Ajuste de funciones de distribución en generar_datos_laborales.py. | Ejecución del script generador y creación del archivo src/ml/datos_trabajadores.csv con 1.000 registros sintéticos. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Configuración del entorno de desarrollo frontend. | Inicialización del proyecto React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS dentro de la carpeta frontend/. | Ninguno.
2 | 6 | 09-09-2026 | Ignacio Cuevas | Verificación del archivo datos_trabajadores.csv en el repositorio. | Creación del Jupyter Notebook src/ml/entrenamiento_modelo.ipynb e ingesta del dataset sintético. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Validación de perfiles y cargos logísticos (Conductor Troncal, Operador de Grúa, Cuadrilla). | Documentación de las 3 medidas preventivas para el modal del supervisor (Bloqueo 24h, Permiso 48h, Turno Diurno). | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Entrega final del dataset sintético libre de datos personales reales. | Selección de características (Horas_Semanales, Turnos_Noche_Consecutivos, Horas_Descanso) y división train/test. | La precisión del modelo depende directamente de la separabilidad de los datos sintéticos.
|  |  | Matías Carrasco | Configuración de estilos base en Tailwind CSS e íconos Lucide. | Programación de los componentes Header.tsx, SummaryCard.tsx y RiskBadge.tsx en frontend/src/components/. | Ninguno.
2 | 7 | 16-09-2026 | Ignacio Cuevas | Pruebas de algoritmos de clasificación en Scikit-Learn. | Entrenamiento del modelo RandomForestClassifier en entrenamiento_modelo.ipynb y evaluación de matriz de confusión. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Revisión de métricas requeridas por el analista de RRHH. | Definición de indicadores para la vista de Reportes (Tasa de Incidentes Proyectada, Cumplimiento Art. 38 y Horas Críticas). | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Ajuste de hiperparámetros del clasificador Random Forest. | Validación de métricas de precisión, recall y F1-score superando el 80% exigido en el Objetivo Específico 2. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Construcción de las tarjetas de resumen y filtros por categoría de riesgo. | Desarrollo del componente WorkerTable.tsx con buscador por RUT, nombre, cargo y filtro rápido de riesgo. | Ninguno.
2 | 8 | 23-09-2026 | Ignacio Cuevas | Validación del notebook de entrenamiento junto a Javiera. | Configuración de Prisma ORM en el backend y preparación de la conexión con PostgreSQL. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Estructuración de los campos de auditoría para la Dirección del Trabajo. | Avance en el Diario de Reflexión de Fase 2 y recopilación de evidencias para el Informe de Avance. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Documentación de resultados del entrenamiento en el notebook. | Preparación de la exportación del modelo con Joblib a motor_predictivo_safeshift.pkl. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Finalización de la tabla principal de monitoreo de cuadrillas. | Programación de los modales interactivos WorkerDetailModal.tsx y ReassignmentModal.tsx. | Ninguno.
3 | 9 | 28-09-2026 | Ignacio Cuevas | Pruebas de ejecución del notebook y configuración de base de datos. | Generación de motor_predictivo_safeshift.pkl, levantamiento de contenedor Docker PostgreSQL, npx prisma db push y apertura de Prisma Studio. | Falla de ts-node con Node v24 resuelta ejecutando node --experimental-strip-types.
|  |  | Benjamín Berrios | Revisión de evidencias de la Fase 2 solicitadas por la rúbrica. | Redacción del Informe de Avance de Fase 2 documentando ajustes metodológicos y modelo de datos. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Verificación de precisión del archivo motor_predictivo_safeshift.pkl. | Revisión del script generador y dataset sintético para adjuntarlos como evidencia de avance. | Las tablas en Prisma Studio iniciaron vacías por falta de un script seed automático.
|  |  | Matías Carrasco | Construcción del modal de reasignación de turnos. | Programación de las vistas RRHHHistoryView.tsx y ReportsView.tsx en el frontend. | Conflicto de dependencias con @tailwindcss/vite resuelto usando npm install --legacy-peer-deps.
3 | 10 | 05-10-2026 | Ignacio Cuevas | Verificación de los modelos iniciales en Prisma y capturas de entorno. | Revisión técnica final y entrega del Informe de Avance de Fase 2 (20% de ponderación semestral). | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Consolidación de diagramas y justificación de evidencias de avance. | Entrega formal del Informe de Avance de Fase 2 y autoevaluación de avance. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Documentación de las pruebas del script generador de datos. | Entrega del Informe de Avance de Fase 2 y planificación de casos de prueba QA. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Integración visual de las 3 pestañas del Dashboard (Turnos Activos, Historial RRHH y Reportes). | Subida de los componentes del frontend al repositorio y entrega del Informe de Avance. | Ninguno.
4 | 11 | 12-10-2026 | Ignacio Cuevas | Entrega del Informe de Avance de Fase 2. | Inicio de la Actividad 5 de la Carta Gantt (Integración Backend Transaccional) y pruebas entre el frontend y Prisma Studio. | Al confirmar una reasignación en el navegador aún no se reflejaba el cambio en Prisma Studio.
|  |  | Benjamín Berrios | Recepción de comentarios sobre el avance de Fase 2. | Revisión de los requisitos obligatorios para el Informe Final de Fase 2 (Semanas 12-15). | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Revisión de los artefactos de Machine Learning en el repositorio. | Análisis de cómo conectar el modelo motor_predictivo_safeshift.pkl con el servidor Express. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Ajustes de diseño responsivo en la tabla y modales del frontend. | Entrega de los archivos fuente de frontend/src/ para iniciar la conexión con el backend. | El frontend todavía utilizaba estados locales simulados (INITIAL_WORKERS).
4 | 12 | 13-10-2026 | Ignacio Cuevas | Revisión del comportamiento de Prisma Studio frente al Dashboard. | Auditoría completa del código de App.tsx y ReassignmentModal.tsx, detectando que usaban mockWorkers.ts y un setTimeout simulado. | Choque de puertos detectado: tanto Vite como Express apuntaban al puerto 3000.
|  |  | Benjamín Berrios | Análisis de trazabilidad legal para reasignaciones de turno. | Especificación de los datos que debe persistir el Historial RRHH en la base de datos (fecha, trabajador origen, RUT, reemplazo, acción y motivo). | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Revisión de entradas y salidas del modelo Random Forest. | Definición de la estructura JSON ({riesgo, nivel}) que debe devolver el script de inferencia en Python. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Revisión de la estructura de payloads en frontend/src/types/worker.ts. | Coordinación con Ignacio para reemplazar el estado local por llamadas HTTP reales hacia el puerto 4000. | Ninguno.
4 | 13 | 14-10-2026 | Ignacio Cuevas | Auditoría del repositorio descargado desde GitHub. | Diseño del nuevo esquema relacional en prisma/schema.prisma incorporando cargos, nivel de riesgo y la tercera tabla HistorialReasignacion. | Archivos creados en el PC del laboratorio no estaban en GitHub; se planificó su reconstrucción limpia.
|  |  | Benjamín Berrios | Definición de campos de auditoría para RRHH. | Validación del nuevo modelo de 3 tablas para actualizar el Diagrama Entidad-Relación (DER) del proyecto. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Definición del formato de respuesta del motor predictivo. | Revisión de casos de borde de fatiga laboral para el documento de Plan de Pruebas. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Alineación de tipos TypeScript entre frontend y backend. | Preparación del manejo de errores y notificaciones Toast para respuestas asíncronas de la API. | Ninguno.
4 | 14 | 15-10-2026 | Ignacio Cuevas | Diseño de las 3 tablas en schema.prisma. | Configuración de variables de entorno (.env y .env.example) y diseño del script poblador prisma/seed.ts con los operarios iniciales. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Validación del DER actualizado. | Redacción de los apartados de Requisitos No Funcionales (seguridad, rendimiento, escalabilidad y disponibilidad). | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Diseño de matriz de pruebas para umbrales de riesgo. | Verificación del kernel de Python en Visual Studio Code y regeneración del modelo motor_predictivo_safeshift.pkl. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Preparación de funciones asíncronas en los componentes de React. | Subida de actualizaciones de componentes de interfaz al repositorio remoto. | Ninguno.
4 | 15 | 16-10-2026 | Ignacio Cuevas | Preparación de archivos de configuración y seed de base de datos. | Implementación de prisma/schema.prisma, prisma/seed.ts y programación de src/index.ts en puerto 4000 con prisma.$transaction. | Errores de caché en VS Code resueltos instalando node_modules en frontend y ejecutando npx prisma generate.
|  |  | Benjamín Berrios | Documentación de Requisitos No Funcionales. | Estructuración de la sección obligatoria de Innovación (qué problema resuelve, qué la hace diferente y qué valor agrega). | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Verificación del archivo .pkl en src/ml/. | Definición de pruebas de integración para comprobar que no existan fallos de concurrencia al reasignar turnos. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Sincronización de la carpeta frontend en GitHub. | Integración de fetch en App.tsx y ReassignmentModal.tsx apuntando a http://localhost:4000/api. | Ninguno.
4 | 16 | 17-10-2026 | Ignacio Cuevas | Configuración completa del código de Backend, Prisma y Frontend en VS Code (0 errores). | Instalación de PostgreSQL en Windows, creación de safeshift_db, limpieza de seed.ts, creación de predecir_turno.py, Dockerfiles, README.md y git push a main. | No contar con Docker Desktop local se resolvió instalando PostgreSQL nativo en Windows y manteniendo los Dockerfiles en el repo.
|  |  | Benjamín Berrios | Avance en el apartado de Innovación del Informe Final. | Recepción de las instrucciones de sincronización del repositorio para crear la carpeta Fase 2/ y actualizar diagramas. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Diseño de pruebas de concurrencia. | Recepción de la base de src/ml/predecir_turno.py en GitHub para calibrar umbrales críticos (>80%) y documentar evidencias QA. | El caso de prueba (56h, 4 noches, 8h descanso) arrojó 79% ALERTA; requiere ajuste de umbral a CRÍTICO.
|  |  | Matías Carrasco | Conexión de los endpoints principales en App.tsx. | Recepción del commit integrado en main para probar la persistencia en vivo e iniciar el selector de Rol y botón de carga CSV. | Ninguno.
4 | 17 | 18-10-2026 | Ignacio Cuevas | Subida exitosa de toda la integración Backend, BD, ML (.pkl) y Dockerfiles a GitHub (commits e747500 y 1b6d230). | Recolección de capturas de evidencia en Prisma Studio y preparación del guion técnico para la exposición del lunes 19. | Ninguno.
|  |  | Benjamín Berrios | Revisión de la nueva estructura en GitHub. | Actualización del Diagrama de Arquitectura, DER con las 3 tablas reales y Diagrama de Secuencia de Reasignación de Turno. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Clonación de los últimos cambios desde la rama main (git pull). | Ajuste de umbrales en src/ml/predecir_turno.py y redacción de casos de prueba unitarios y de integración. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Clonación de los últimos cambios de la rama main (git pull). | Pruebas visuales de la reasignación de Rodrigo Vega M. reflejada en Historial RRHH y avances de interfaz. | Ninguno.
4 | 18 | 19-10-2026 | Ignacio Cuevas | Preparación del entorno de demostración (seed.ts limpio, PostgreSQL activo y servidor en puerto 4000). | Exposición de avance integrado mostrando modelo relacional en Prisma, transacción ACID en PostgreSQL, inferencia ML (.pkl) y Docker. | Ninguno, backend y base de datos 100% operativos.
|  |  | Benjamín Berrios | Actualización de diagramas técnicos y validación normativa. | Exposición del contexto de negocio, cumplimiento del Art. 38 del Código del Trabajo, Ley 19.628 y trazabilidad en Historial RRHH. | Ninguno.
|  |  | Javiera Vargas | Verificación de predicciones del modelo y matriz de pruebas QA. | Exposición del flujo de Ciencia de Datos (CRISP-DM), generación del dataset sintético y métricas del modelo Random Forest. | Ninguno.
|  |  | Matías Carrasco | Verificación final de la interfaz en http://localhost:3000. | Demostración en vivo del Dashboard accionable, filtrado por riesgo crítico, ejecución del bloqueo preventivo y vista de reportes. | Ninguno.